## Control Ambiental
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES |  | UNIDAD DE MEDIDA | Meta total anual | Enero |  |  | Porcentaje de ejecución mensual | Febrero |  |  | Porcentaje de ejecución mensual | Marzo |  |  | Porcentaje de ejecución mensual | Abril |  |  | Porcentaje de ejecución mensual | Mayo |  |  | Porcentaje de ejecución mensual | Junio |  |  | Porcentaje de ejecución mensual | Julio |  |  | Porcentaje de ejecución mensual | Agosto |  |  | Porcentaje de ejecución mensual | Septiembre |  |  | Porcentaje de ejecución mensual | Octubre |  |  | Porcentaje de ejecución mensual | Noviembre |  |  | Porcentaje de ejecución mensual | Diciembre |  |  | Porcentaje de ejecución mensual | Ejecutado anual | Saldo por ejecutar | Porcentaje de ejecución anual | Observaciones
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | ARRASTRE |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | ARRASTRE |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | ARRASTRE |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | ARRASTRE |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | ARRASTRE |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | ARRASTRE |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | ARRASTRE |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | ARRASTRE |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | ARRASTRE |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | ARRASTRE |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | ARRASTRE |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | ARRASTRE
Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos |  | Documento | 12 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 4 | 0% | 8 | 4 | 66.67%
| Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a traves de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos | Documento | 12 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 |  | 1 | 0% | 1 |  | 2 | 0% | 1 |  | 3 | 0% | 1 |  | 4 | 0% | 8 | 4 | 66.67%
| Monitoreo de aguas naturales y residuales | visitas de campo | 108 | 8 | 8 | 0 | 100% | 14 | 14 | 0 | 100% | 8 | 11 | -3 | 137.5% | 8 | 9 | -4 | 112.5% | 8 | 8 | -4 | 100% | 8 | 11 | -7 | 137.5% | 8 | 9 | -8 | 112.5% | 14 | 14 | -8 | 100% | 8 |  | 0 | 0% | 8 |  | 8 | 0% | 8 |  | 16 | 0% | 8 |  | 24 | 0% | 84 | 24 | 77.78%
| Análisis fisicoquímico de muestras de aguas naturales, residuales y potables | muestras | 11250 | 920 | 920 | 0 | 100% | 1025 | 1025 | 0 | 100% | 920 | 1025 | -105 | 111.4% | 920 | 1025 | -210 | 111.4% | 920 | 920 | -210 | 100% | 920 | 1025 | -315 | 111.4% | 920 | 1025 | -420 | 111.4% | 1025 | 1025 | -420 | 100% | 920 |  | 500 | 0% | 920 |  | 1420 | 0% | 920 |  | 2340 | 0% | 920 |  | 3260 | 0% | 7990 | 3260 | 71.02%
| Análisis microbiológico de muestras de agua naturales, residuales y potables | muestras | 646 | 84 | 84 | 0 | 100% | 84 | 84 | 0 | 100% | 84 | 84 | 0 | 100% | 84 | 84 | 0 | 100% | 95 | 95 | 0 | 100% | 20 | 84 | -64 | 420% | 20 | 20 | -64 | 100% | 20 | 20 | -64 | 100% | 20 |  | -44 | 0% | 20 |  | -24 | 0% | 95 |  | 71 | 0% | 20 |  | 91 | 0% | 555 | 91 | 85.91%
| Monitoreo biológico (fitoplancton, clorofila, macroinvertebrados y peces) de muestras de agua naturales | muestras | 78 | 10 | 10 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 | 100% | 10 | 10 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 | 100% | 10 | 10 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 | 100% | 10 | 10 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 | 100% | 10 |  | 10 | 0% | 3 |  | 13 | 0% | 10 |  | 23 | 0% | 3 |  | 26 | 0% | 52 | 26 | 66.67%
| Análisis ecotoxicológico (microcistinas) de las muestras de agua del Lago de Amatitlán | muestras | 60 | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 |  | 5 | 0% | 5 |  | 10 | 0% | 5 |  | 15 | 0% | 5 |  | 20 | 0% | 40 | 20 | 66.67%
| Análisis de metales en muestras de agua naturales, residuales y potables | muestras | 1800 | 150 | 150 | 0 | 100% | 150 | 150 | 0 | 100% | 150 | 150 | 0 | 100% | 150 | 150 | 0 | 100% | 150 | 150 | 0 | 100% | 150 | 150 | 0 | 100% | 150 | 157 | -7 | 104.7% | 150 | 18 | 125 | 12% | 150 |  | 275 | 0% | 150 |  | 425 | 0% | 150 |  | 575 | 0% | 150 |  | 725 | 0% | 1075 | 725 | 59.72%
| Monitoreo de la avifauna migratoria del Lago de Amatitlán | muestras | 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0% | 1e-28 | 0 | 1 | 0% | 1e-28 | 0 | 1 | 0% | 1e-28 | 0 | 1 | 0% | 1e-28 | 0 | 1 | 0% | 1e-28 | 0 | 1 | 0% | 1 |  | 2 | 0% | 1 |  | 3 | 0% | 1 |  | 4 | 0% | 1e-28 |  | 4 | 0% | 2 | 4 | 33.33%
SEGUIMIENTO POA
[53 empty] | Cumplimiento de 81% al 100% para arriba | #DIV/0!
[7 empty] | Ing. José Diego Morales | [45 empty] | Cumplimiento de 51% al 80% | #DIV/0!
[7 empty] | División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de lagos | [45 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
-AMSA-