## julio
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [12 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [12 empty] | JULIO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Financiero |  |  |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico mensual | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Devengado en el mes | Devengado acumulado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13942163 | 1213292.88 | 5808103.92 | 12 | Documento | 0 | 0 | 0% | 0% | 8.702% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 9333291 | 656647.67 | 2695900.19 | 7790256 | Metro cúbico | 425866 | 225682 | 52.99% | 52.99% | 7.036% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 341291 | Metro cúbico | 4961 | 5844 | 117.8% | 117.8% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 65 | Evento | 8 | 7 | 87.5% | 87.5% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 0 | 50000 | Persona | 4100 | 1886 | 46% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 500 | Entidad | 50 | 48 | 96% | 96% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 2598098 | 22250 | 65314.51 | 102804 | Metro cúbico | 20000 | 0 | 0% | 0% | 0.8564% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 1 | Metro cuadrado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3426448 | 261860.45 | 1366566.48 | 15 | Hectárea | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.642% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 95 | Hectárea | 10 | 6 | 60% | 60% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 2154051 | 9935885.1
La información financiera proviene de la División Administrativa Financiera -AMSA- | [17 empty] | SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [14 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | JULIO | [14 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [8 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
JULIO
| Avance de ejecución mensual | [8 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Junio
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [12 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [12 empty] | JUNIO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Financiero |  |  |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico mensual | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Devengado en el mes | Devengado acumulado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13594931 | 970163.96 | 4594811.04 | 12 | Documento | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.136% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 9328630 | 455130.56 | 2039252.52 | 7790256 | Metro cúbico | 416880 | 213840 | 51.3% | 51.3% | 4.879% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 341291 | Metro cúbico | 3904 | 10968 | 280.9% | 280.9% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 65 | Evento | 10 | 9 | 90% | 90% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 0 | 50000 | Persona | 3600 | 1165 | 32.36% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 499 | Entidad | 50 | 47 | 94% | 94% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 3055000 | 22250 | 43064.51 | 102804 | Metro cúbico | 20000 | 0 | 0% | 0% | 0.7283% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3321439 | 225850.65 | 1104706.03 | 15 | Hectárea | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.8% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 95 | Hectárea | 12 | 16 | 133.3% | 133.3% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 1673395.17 | 7781834.1
La información financiera proviene de la División Administrativa Financiera -AMSA- | [17 empty] | SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [14 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | JUNIO | [14 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [8 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
JUNIO
| Avance de ejecución mensual | [8 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Mayo
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [12 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [12 empty] | MAYO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Financiero |  |  |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Devengado en el mes | Devengado acumulado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13594931 | 736082.11 | 3624647.08 | 12 | Documento | 2 | 2 | 100% | 0% | 5.414% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 9328630 | 400491.93 | 1584121.96 | 7790256 | Metro cúbico | 425866 | 257329 | 60.42% | 60.42% | 4.293% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 341291 | Metro cúbico | 3642 | 3912 | 107.4% | 107.4% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 65 | Evento | 8 | 6 | 75% | 75% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 0 | 50000 | Persona | 2300 | 1090 | 47.39% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 499 | Entidad | 50 | 2 | 4% | 4% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 3055000 | 20814.51 | 20814.51 | 102804 | Metro cúbico | 20000 | 0 | 0% | 0% | 0.6813% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3321439 | 224602.76 | 878855.38 | 15 | Hectárea | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.762% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 95 | Hectárea | 12 | 16 | 133.3% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 1381991.31 | 6108438.93
La información financiera proviene de la División Administrativa Financiera | [17 empty] | SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [14 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | MAYO | [14 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [8 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
MAYO
| Avance de ejecución mensual | [8 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Abril
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [11 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [11 empty] | ABRIL
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable |  | Seguimiento Financiero |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Devengado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13594931 | 972885.9 | 12 | Documento | 3 | 3 | 100% | 0% | 7.156% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 9328630 | 337012.7 | 7790256 | Metro cúbico | 893808 | 893808 | 100% | 100% | 3.613% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 341291 | Metro cúbico | 2049 | 4008 | 195.6% | 195.6% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 65 | Evento | 4 | 5 | 125% | 125% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 50000 | Persona | 6000 | 660 | 11% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 499 | Entidad | 50 | 4 | 8% | 8% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 3055000 | 0 | 102804 | Metro cúbico | 0 | 0 | 0% | 0% | #REF! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0% | 0% | #REF! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3321439 | 175074.9 | 15 | Hectárea | 2 | 0 | 0% | 0% | 5.271% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 95 | Hectárea | 10 | 6 | 60% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 1484973.5
La información financiera es con base al reporte analítico R00804768 del SICOIN. | [16 empty] | SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [13 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | ABRIL | [13 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [7 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
ABRIL
| Avance de ejecución mensual | [7 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Marzo
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [11 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [11 empty] | MARZO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable |  | Seguimiento Financiero |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Ejecutado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13040795 | 1048384.87 | 12 | Documento | 0 | 0 | 0% | 0% | 8.039% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 8726266 | 400216.9 | 7790256 | Metro cúbico | 699321.6 | 699322 | 100% | 100% | 4.586% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 341291 | Metro cúbico | 3107.56 | 1083 | 34.85% | 34.85% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 65 | Evento | 5 | 0 | 0% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 50000 | Persona | 5000 | 360 | 7.2% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 499 | Entidad | 50 | 0 | 0% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 4255000 | 0 | 102804 | Metro cúbico | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3277939 | 181658.05 | 15 | Hectárea | 3 | 0 | 0% | 0% | 5.542% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 95 | Hectárea | 10 | *7 | 70% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 1630259.82
La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN. | [16 empty] | SEGUIMIENTO POA
*Las hectáreas reflejadas en el mes de marzo dentro del Sistema de Gestión -SIGES- incluyen las del mes de febrero (15 hectareas) | [17 empty] | Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [13 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | MARZO | [13 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [7 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
MARZO
| Avance de ejecución mensual | [7 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Febrero
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [11 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [11 empty] | FEBRERO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable |  | Seguimiento Financiero |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Ejecutado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13040795 | 597651.86 | 12 | Documento | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.583% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 8726266 | 295971.5 | 7790256 | Metro cúbico | 711244.8 | 711245 | 100% | 100% | 3.392% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 12 | Documento | 1 | 0 | 0% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 341291 | Metro cúbico | 2087.647 | 1075.4 | 51.51% | 51.51% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 65 | Evento | 4 | 1 | 25% | 25% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 50000 | Persona | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 499 | Entidad | 20 | 0 | 0% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 4255000 | 0 | 102804 | Metro cúbico | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3277939 | 202262.1 | 15 | Hectárea | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.17% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 95 | Hectárea | 10 | *8 | 80% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 1095885.46
La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN. | [16 empty] | SEGUIMIENTO POA
*Las hectáreas serán reportadas en el mes de marzo dentro del Sistema de Gestión -SIGES- | [17 empty] | Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [13 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | FEBRERO | [13 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [7 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
FEBRERO
| Avance de ejecución mensual | [7 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Enero
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [11 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [11 empty] | ENERO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable |  | Seguimiento Financiero |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Ejecutado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13045789 | 269642.34 | 12 | Documento | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.067% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 8721272 | 150428.93 | 7790256 | Metro cúbico | 699321.6 | 699322 | 100% | 100% | 1.725% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 12 | Documento | 1 | 0 | 0% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 341291 | Metro cúbico | 699 | 759 | 108.6% | 108.6% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 65 | Evento | 2 | 2 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 50000 | Persona | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 499 | Entidad | 5 | 0 | 0% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 4255000 | 0 | 102804 | Metro cúbico | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3277939 | 95257.57 | 15 | Hectárea | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.906% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 95 | Hectárea | 1 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 515328.84
La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN. | [16 empty] | SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [13 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | ENERO | [13 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [7 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
ENERO
| Avance de ejecución mensual | [7 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## De Gestión
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [11 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2019 | [11 empty] | DICIEMBRE
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Financiero |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  | % avance Fisico | % avance Financiero
|  | No. Actividad | No Obra |  | Asignado | Vigente | Ejecutado | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 16478329 | 15724277.31 | 12 | Documento | 12 | 12 | 100% | 95.42%
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 8670574 | 8386366 | 7154969.05 | 21742560 | Metro cúbico | 7795613 | 7795613 | 100% | 85.32%
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos |  |  |  | 12 | Documento | 12 | 12 | 100%
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago |  |  |  | 36500 | Metro cúbico | 48000 | 47985 | 99.97%
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos |  |  |  | 61 | Evento | 40 | 40 | 100%
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico |  |  |  | 45000 | Persona | 45000 | 43901 | 97.56%
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial |  |  |  | 1000 | Entidad | 979 | 979 | 100%
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 4255000 | 1378316 | 1302727.6 | 256300 | Metro cúbico | 106300 | 106300 | 100% | 94.52%
[8 empty] | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0% | #DIV/0!
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 3250755 | 3056989 | 2690804.07 | 15 | Hectárea | 15 | 15 | 100% | 88.02%
[8 empty] | 95 | Hectárea | 95 | 95 | 100% | #DIV/0!
[5 empty] | 29300000 | 29300000 | 26872778.03
La información financiera es generada con base al reporte analítico R00804768 del SICOIN de fecha 30 de diciembre 2019.
¦

## METAS (hidden)
| Descripción de la meta registrada | Unidad de medida | Meta total anual | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | Proga. Cuatri. 1 | Ejec. Cuatri. 1 | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | Proga. Cuatri. 2 | Ejec. Cuatri. 2 | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | Proga. Cuatri. 3 | Ejec. Cuatri. 3 | EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR | Porcentaje Ejecutado / Programado | INFORMES SEGEPLAN
|  |  |  | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |  |  | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |  |  | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | [5 empty] | I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE
001 | Dirección y Coordinación | [35 empty] | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO
| Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0
| Dirección y coordinación | Documento | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0
| Planeamiento Urbano y ordenamiento Territorial | - | 791 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Hoja1 (hidden)
Actividad | Metas Físicas | Porcentaje de Ejecución | Actividad | Metas Físicas | Programado | Ejecutado
001 | Dirección y Coordinación | #REF! | 002 | Dirección y Coordinación | #REF! | #REF!
002 | Manejo de Desechos Líquidos | #REF! | 002 | Manejo de Desechos Líquidos | #REF! | #REF!
002 | Limpieza del Lago | #REF! | 002 | Limpieza del Lago | #REF! | #REF!
002 | Control Ambiental | #REF! | 003 | Control Ambiental | #REF! | #REF!
002 | Manejo de Desechos Sólidos | #REF! | 003 | Manejo de Desechos Sólios | #REF! | #REF!
004 | Educación Ambiental | #REF! | 004 | Educación Ambiental | #REF! | #REF!
002 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | #REF! | 004 | Ordenamiento Territorial | #REF! | #REF!
004 | Ordenamiento Territorial | #REF! | 005 | Forestal (Conservación de Suelos) | 15 | #REF!
005 | Forestal (Conservación de Suelos) | #REF! | 005 | Forestal (Reforestación) | #REF! | #REF!
005 | Forestal (Reforestación) | #REF!
Actividad
002 | Metas Físicas | Porcentaje de Ejecución
002 | Depuración de aguas residuales de la Cuenca del Lago de Amatitlán que ingresan a las plantas de tratamiento a cargo de la Institución en beneficio de la población guatemalteca | #REF!
002 | Control de emanación de gases, contaminación visual, agua, flora y fauna de la CLA e informar a la población sobre los resultados | #REF!
003 | Volumen de desechos sólidos tratados en vertedero en beneficio de la población aledaña a la cuenca del lago de Amatitlán | #REF!
003 | Población capacitada en temas ambientales, a través de talleres y otros eventos | #REF!
004 | Población sensibilizada sobre temas amtientales, a través de campañas de concientización | #REF!
004 | Contención y extracción de sólidos flotantes y plantas acuáticas del lago de Amatitlán para beneficiar a la población aledaña | #REF!
005 | Estabilización y retención de sedimentos beneficiando a las comunidades aledañas al cauce del río Villalobos | #REF!
005 | Reforestación y mantenimiento de áreas, en la cuenca del lago de amatitlán para beneficio de las comundades | #REF!
| Implementación y mantenimiento de prácticas de conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán. | #REF!