## CUATRIMESTRAL
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2021
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado ABRIL | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Saldo por ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 12 | 3 | 3 | 25% | 9
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 12 | 3 | 3 | 25% | 9
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | 12 | Documento | 12 | 1 | 2 | 16.67% | 10
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 21742560 | Metro cúbico | 7790256 | 893808 | 3003696 | 38.56% | 4786560
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | 36500 | Metro cúbico | 40000 | 1884 | 6925 | 17.31% | 33075
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán | 12 | Documento | 12 | 1 | 2 | 16.67% | 10
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | 61 | Evento | 65 | 1 | 8 | 12.31% | 57
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | 45000 | Persona | 50000 | 0 | 1020 | 2.04% | 48980
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán | 1000 | Entidad | 500 | 0 | 4 | 0.8% | 496
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | 256300 | Metro cúbico | 102804 | 506 | 0 | 0% | 102804
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 256300 | Metro cúbico | 102804 | 506 | 0 | 0% | 102804
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0 | 0% | 1
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | 110 | Hectárea | 110 | 9 | 21 | 19.09% | 89
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 15 | Hectárea | 15 | 0 | 0 | 0% | 15
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | 95 | Hectárea | 95 | 9 | 21 | 22.11% | 74

## Abril
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2021 | [8 empty] | ABRIL
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado ABRIL | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 12 | 3 | 3 | 25% | 75%
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 12 | 3 | 3 | 25% | 75%
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | 12 | Documento | 12 | 1 | 2 | 16.67% | 83.33%
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 21742560 | Metro cúbico | 7790256 | 893808 | 3003697 | 38.56% | 61.44%
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | 36500 | Metro cúbico | 41000 | 1884 | 4798 | 11.7% | 88.3%
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán | 12 | Documento | 12 | 1 | 2 | 16.67% | 83.33%
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | 61 | Evento | 65 | 1 | 4 | 6.154% | 93.85%
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | 45000 | Persona | 50000 | 660 | 1020 | 2.04% | 97.96%
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán | 1000 | Entidad | 500 | 4 | 4 | 0.8% | 99.2%
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | 256300 | Metro cúbico | 106340 | 0 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 256300 | Metro cúbico | 106340 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | 110 | Hectárea | 110 | 6 | 21 | 19.09% | 80.91%
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 15 | Hectárea | 15 | 0 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | 95 | Hectárea | 95 | 6 | 13 | 13.68% | 86.32%

## Marzo
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2021 | [8 empty] | MARZO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado MARZO | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 12 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 12 | 0 | 0 | 0% | 100%
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | 12 | Documento | 12 | 1 | 1 | 8.333% | 91.67%
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 7790256 | Metro cúbico | 7790256 | 699322 | 2109889 | 27.08% | 72.92%
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | 341291 | Metro cúbico | 341291 | 1083 | 2914 | 0.8538% | 99.15%
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán | 12 | Documento | 12 | 1 | 1 | 8.333% | 91.67%
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | 65 | Evento | 65 | 0 | 3 | 4.615% | 95.38%
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | 50000 | Persona | 50000 | 360 | 360 | 0.72% | 99.28%
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán | 499 | Entidad | 499 | 0 | 0 | 0% | 100%
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | 102804 | Metro cúbico | 102804 | 0 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 102804 | Metro cúbico | 102804 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | 110 | Hectárea | 110 | *7 | 15 | 13.64% | 86.36%
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 15 | Hectárea | 15 | 0 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | 95 | Hectárea | 95 | *7 | 7 | 7.368% | 92.63%
*Las hectareas reflejadas en el comprobante de metas del mes de marzo muestran el consolidado del mes de marzo y febrero.

## Febrero
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2021 | [8 empty] | FEBRERO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado FEBRERO | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 12 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 12 | 0 | 0 | 0% | 100%
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | 12 | Documento | 12 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 21742560 | Metro cúbico | 7790256 | 711245 | 1410567 | 18.11% | 81.89%
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | 36500 | Metro cúbico | 41000 | 1072 | 1831 | 4.466% | 95.53%
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán | 12 | Documento | 12 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | 61 | Evento | 65 | 1 | 3 | 4.615% | 95.38%
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | 45000 | Persona | 50000 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán | 1000 | Entidad | 700 | 0 | 0 | 0% | 100%
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | 256300 | Metro cúbico | 106340 | 0 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 256300 | Metro cúbico | 106340 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | 110 | Hectárea | 110 | 8 | 8 | 7.273% | 92.73%
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 15 | Hectárea | 15 | 0 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | 95 | Hectárea | 95 | *8 | 8 | 8.421% | 91.58%
* Las hectareas serán reportadas en el mes de marzo dentro del Sistema de Gestión -SIGES-

## Enero
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2021 | [8 empty] | ENERO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado ENERO | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 12 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 12 | 0 | 0 | 0% | 100%
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | 12 | Documento | 12 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 7790256 | Metro cúbico | 7790256 | 699322 | 699322 | 8.977% | 91.02%
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | 341291 | Metro cúbico | 341291 | 759 | 759 | 0.2224% | 99.78%
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán | 12 | Documento | 12 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | 65 | Evento | 65 | 2 | 2 | 3.077% | 96.92%
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | 50000 | Persona | 50000 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán | 499 | Entidad | 499 | 0 | 0 | 0% | 100%
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | 102804 | Metro cúbico | 102804 | 0 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 102804 | Metro cúbico | 102804 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | 110 | Hectárea | 110 | 0 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 15 | Hectárea | 15 | 0 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | 95 | Hectárea | 95 | 0 | 0 | 0% | 100%