## Diciembre (hidden)
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [12 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [12 empty] | DICIEMBRE
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Financiero |  |  |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico mensual | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Devengado en el mes | Devengado acumulado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 16595617 | 2869679.63 | 14769940.81 | 12 | Documento | 3 | 3 | 100% | 100% | 89% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 8954101 | 1808843.22 | 8157263.42 | 4656930 | Metro cúbico | 160490 | 160489 | 100% | 100% | 91.1% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 12 | Documento | 1 | 2 | 200% | 200% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 53000 | Metro cúbico | 1302 | 1302 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 65 | Evento | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 0 | 30000 | Persona | 10000 | 899 | 8.99% | 8.99% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 350 | Entidad | 22 | 22 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 479800 | 29850 | 236764.51 | 124608 | Metro cúbico | 0 | 0 | 100% | 0% | 49.35% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 37887.1 | 1 | Metro cuadrado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3270482 | 608297.99 | 3139619.53 | 15 | Hectárea | 1 | 1 | 100% | 100% | 96% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 1350 | 95 | Hectárea | 0 | 0 | 100% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
89.91%
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 5316670.84 | 26342825.37 | [6 empty] | 0.18146
La información financiera proviene de la División Administrativa Financiera -AMSA- | [17 empty] | SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [14 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | DICIEMBRE | [14 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [8 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
DICIEMBRE
| Avance de ejecución | [8 empty] | Avance de ejecución
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Noviembre (hidden)
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [12 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [12 empty] | NOVIEMBRE
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Financiero |  |  |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico mensual | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Devengado en el mes | Devengado acumulado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13942163 | 1566676.22 | 11900261.18 | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 0% | 11.24% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 9333291 | 1202143.99 | 6348420.2 | 4656930 | Metro cúbico | 153887 | 153887 | 100% | 100% | 12.88% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 53000 | Metro cúbico | 475 | 9461 | 1992% | 1992% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 65 | Evento | 6 | 8 | 133.3% | 133.3% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 0 | 30000 | Persona | 8000 | 816 | 10.2% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 350 | Entidad | 55 | 55 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 2598098 | 59650 | 206914.51 | 124608 | Metro cúbico | 1000 | 30184 | 3018% | 0% | 2.296% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 1 | Metro cuadrado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3426448 | 492621.04 | 2531321.54 | 15 | Hectárea | 0 | 7 | 100% | 0% | 14.38% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 95 | Hectárea | 8 | 12 | 150% | 150% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 3321091.25 | 20986917.43
La información financiera proviene de la División Administrativa Financiera -AMSA- | [17 empty] | SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [14 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | NOVIEMBRE | [14 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [8 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
NOVIEMBRE
| Avance de ejecución | [8 empty] | Avance de ejecución
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Octubre (hidden)
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [12 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [12 empty] | OCTUBRE
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Financiero |  |  |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico mensual | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Devengado en el mes | Devengado acumulado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13942163 | 1366134.1 | 10333584.96 | 12 | Documento | 0 | 0 | 100% | 0% | 9.799% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 9333291 | 1152530.12 | 5146276.21 | 4656930 | Metro cúbico | 194318 | 194318 | 100% | 100% | 12.35% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 43000 | Metro cúbico | 508 | 5355 | 1054% | 1054% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 65 | Evento | 8 | 8 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 0 | 30000 | Persona | 6110 | 1828 | 29.92% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 350 | Entidad | 55 | 55 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 2598098 | 29850 | 147264.51 | 102804 | Metro cúbico | 1000 | 10000 | 1000% | 0% | 1.149% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 37887.1 | 1 | Metro cuadrado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3426448 | 242310.6 | 2038700.5 | 15 | Hectárea | 5 | 3 | 60% | 0% | 7.072% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 1350 | 95 | Hectárea | 9 | 6 | 66.67% | 66.67% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 2790824.82 | 17705063.28
La información financiera proviene de la División Administrativa Financiera -AMSA- | [17 empty] | SEGUIMIENTO POA
*Por reprogramación en el sistema de gestión SIGES, en el mes de octubre se registró la información como se consignó en la programación cuatrimestral, quedando un remanente de meta física para reportar en noviembre de acuerdo con la tabla siguiente:
Producto / Subproducto | [5 empty] | Unidad de medida | Programación cuatrimestral | Reportado mes de octubre | Remanente para noviembre
Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | [5 empty] | Metro cúbico | 508 | 5355 | 4847
Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | [5 empty] | Metro cúbico | 1000 | 10000 | 9000
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [14 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | OCTUBRE | [14 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [8 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
OCTUBRE
| Avance de ejecución mensual | [8 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Septiembre (hidden)
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [12 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [12 empty] | SEPTIEMBRE
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Financiero |  |  |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico mensual | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Devengado en el mes | Devengado acumulado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13942163 | 1246067.1 | 8967450.86 | 12 | Documento | 2 | 2 | 100% | 0% | 8.937% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 9333291 | 810714.55 | 3993746.09 | 4656930 | Metro cúbico | 218765 | 218765 | 100% | 100% | 8.686% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 12 | Documento | 2 | 2 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 43000 | Metro cúbico | 7131 | 7131 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 65 | Evento | 12 | 12 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 0 | 30000 | Persona | 1222 | 1222 | 100% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 350 | Entidad | 66 | 66 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 2598098 | 29850 | 117414.51 | 102804 | Metro cúbico | 20000 | 10000 | 50% | 0% | 1.149% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 37887.1 | 1 | Metro cuadrado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3426448 | 187835.4 | 1796389.9 | 15 | Hectárea | 10 | 4 | 40% | 0% | 5.482% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 1350 | 95 | Hectárea | 14 | 14 | 100% | 100% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 2274467.05 | 14914238.46
La información financiera proviene de la División Administrativa Financiera -AMSA- | [17 empty] | SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [14 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | SEPTIEMBRE | [14 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [8 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
SEPTIEMBRE
| Avance de ejecución mensual | [8 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Agosto (hidden)
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [12 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [12 empty] | AGOSTO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Financiero |  |  |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico mensual | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Devengado en el mes | Devengado acumulado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13942163 | 1219411.95 | 7721383.76 | 12 | Documento | 0 | 0 | 0% | 0% | 8.746% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 9333291 | 496711.88 | 3183031.54 | 7790256 | Metro cúbico | 5000 | 225682 | 4514% | 4514% | 5.322% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  |  | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  |  | 341291 | Metro cúbico | 4961 | 5844 | 117.8% | 117.8% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  |  | 65 | Evento | 8 | 7 | 87.5% | 87.5% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  |  | 50000 | Persona | 4100 | 1886 | 46% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  |  | 500 | Entidad | 50 | 48 | 96% | 96% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 2598098 | 22250 | 87564.51 | 102804 | Metro cúbico | 20000 | 0 | 0% | 0% | 0.8564% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 37887.1 | 1 | Metro cuadrado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3426448 | 183916 | 1608554.5 | 15 | Hectárea | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.368% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 1350 | 95 | Hectárea | 10 | 6 | 60% | 60% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 1922289.83 | 12639771.41
La información financiera proviene de la División Administrativa Financiera -AMSA- | [17 empty] | SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [14 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | AGOSTO | [14 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [8 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
AGOSTO
| Avance de ejecución mensual | [8 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## julio (hidden)
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [12 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [12 empty] | JULIO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Financiero |  |  |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico mensual | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Devengado en el mes | Devengado acumulado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13942163 | 1213292.88 | 6501971.81 | 12 | Documento | 0 | 0 | 0% | 0% | 8.702% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 9333291 | 656647.67 | 2686319.66 | 7790256 | Metro cúbico | 425866 | 225682 | 52.99% | 52.99% | 7.036% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 98693.55 | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 117465.81 | 341291 | Metro cúbico | 4961 | 5844 | 117.8% | 117.8% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 118522.58 | 65 | Evento | 8 | 7 | 87.5% | 87.5% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 32741.94 | 50000 | Persona | 4100 | 1886 | 46% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 25258.06 | 500 | Entidad | 50 | 48 | 96% | 96% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 2598098 | 22250 | 65314.51 | 102804 | Metro cúbico | 20000 | 0 | 0% | 0% | 0.8564% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 37887.1 | 1 | Metro cuadrado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3426448 | 261860.45 | 1424638.5 | 15 | Hectárea | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.642% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 1350 | 95 | Hectárea | 10 | 6 | 60% | 60% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 2154051 | 11110163.52
La información financiera proviene de la División Administrativa Financiera -AMSA- | [17 empty] | SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [14 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | JULIO | [14 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [8 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
JULIO
| Avance de ejecución mensual | [8 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Junio (hidden)
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [12 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [12 empty] | JUNIO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Financiero |  |  |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico mensual | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Devengado en el mes | Devengado acumulado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13594931 | 970163.96 | 5288678.93 | 12 | Documento | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.136% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 9328630 | 455130.56 | 2029671.99 | 7790256 | Metro cúbico | 416880 | 213840 | 51.3% | 51.3% | 4.879% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 98693.55 | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 117465.81 | 341291 | Metro cúbico | 3904 | 10968 | 280.9% | 280.9% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 118522.58 | 65 | Evento | 10 | 9 | 90% | 90% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 32741.94 | 50000 | Persona | 3600 | 1165 | 32.36% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 25258.06 | 499 | Entidad | 50 | 47 | 94% | 94% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 3055000 | 22250 | 43064.51 | 102804 | Metro cúbico | 20000 | 0 | 0% | 0% | 0.7283% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 37887.1 | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3321439 | 225850.65 | 1162778.05 | 15 | Hectárea | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.8% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 1350 | 95 | Hectárea | 12 | 16 | 133.3% | 133.3% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 1673395.17 | 8956112.52
La información financiera proviene de la División Administrativa Financiera -AMSA- | [17 empty] | SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [14 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | JUNIO | [14 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [8 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
JUNIO
| Avance de ejecución mensual | [8 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Mayo (hidden)
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [12 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [12 empty] | MAYO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Financiero |  |  |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Devengado en el mes | Devengado acumulado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13594931 | 736082.11 | 4318514.97 | 12 | Documento | 2 | 2 | 100% | 0% | 5.414% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 9328630 | 400491.93 | 1574541.43 | 7790256 | Metro cúbico | 425866 | 257329 | 60.42% | 60.42% | 4.293% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 98693.55 | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 117465.81 | 341291 | Metro cúbico | 3642 | 3912 | 107.4% | 107.4% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 118522.58 | 65 | Evento | 8 | 6 | 75% | 75% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 32741.94 | 50000 | Persona | 2300 | 1090 | 47.39% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 25258.06 | 499 | Entidad | 50 | 2 | 4% | 4% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 3055000 | 20814.51 | 20814.51 | 102804 | Metro cúbico | 20000 | 0 | 0% | 0% | 0.6813% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 37887.1 | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3321439 | 224602.76 | 936927.4 | 15 | Hectárea | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.762% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 1350 | 95 | Hectárea | 12 | 16 | 133.3% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 1381991.31 | 7282717.35
La información financiera proviene de la División Administrativa Financiera | [17 empty] | SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [14 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | MAYO | [14 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [8 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
MAYO
| Avance de ejecución mensual | [8 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Abril (hidden)
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [11 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [11 empty] | ABRIL
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable |  | Seguimiento Financiero |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Devengado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13594931 | 972885.9 | 12 | Documento | 3 | 3 | 100% | 0% | 7.156% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 9328630 | 337012.7 | 7790256 | Metro cúbico | 893808 | 893808 | 100% | 100% | 3.613% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 341291 | Metro cúbico | 2049 | 4008 | 195.6% | 195.6% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 65 | Evento | 4 | 5 | 125% | 125% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 50000 | Persona | 6000 | 660 | 11% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 499 | Entidad | 50 | 4 | 8% | 8% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 3055000 | 0 | 102804 | Metro cúbico | 0 | 0 | 0% | 0% | #REF! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0% | 0% | #REF! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3321439 | 175074.9 | 15 | Hectárea | 2 | 0 | 0% | 0% | 5.271% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 95 | Hectárea | 10 | 6 | 60% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 1484973.5
La información financiera es con base al reporte analítico R00804768 del SICOIN. | [16 empty] | SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [13 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | ABRIL | [13 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [7 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
ABRIL
| Avance de ejecución mensual | [7 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Marzo (hidden)
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [11 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [11 empty] | MARZO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable |  | Seguimiento Financiero |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Ejecutado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13040795 | 1048384.87 | 12 | Documento | 0 | 0 | 0% | 0% | 8.039% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 8726266 | 400216.9 | 7790256 | Metro cúbico | 699321.6 | 699322 | 100% | 100% | 4.586% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 341291 | Metro cúbico | 3107.56 | 1083 | 34.85% | 34.85% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 65 | Evento | 5 | 0 | 0% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 50000 | Persona | 5000 | 360 | 7.2% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 499 | Entidad | 50 | 0 | 0% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 4255000 | 0 | 102804 | Metro cúbico | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3277939 | 181658.05 | 15 | Hectárea | 3 | 0 | 0% | 0% | 5.542% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 95 | Hectárea | 10 | *7 | 70% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 1630259.82
La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN. | [16 empty] | SEGUIMIENTO POA
*Las hectáreas reflejadas en el mes de marzo dentro del Sistema de Gestión -SIGES- incluyen las del mes de febrero (15 hectareas) | [17 empty] | Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [13 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | MARZO | [13 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [7 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
MARZO
| Avance de ejecución mensual | [7 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Febrero (hidden)
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [11 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2021 | [11 empty] | FEBRERO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable |  | Seguimiento Financiero |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Ejecutado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 13123671 | 13040795 | 597651.86 | 12 | Documento | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.583% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 8670574 | 8726266 | 295971.5 | 7790256 | Metro cúbico | 711244.8 | 711245 | 100% | 100% | 3.392% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 12 | Documento | 1 | 0 | 0% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | 341291 | Metro cúbico | 2087.647 | 1075.4 | 51.51% | 51.51% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 65 | Evento | 4 | 1 | 25% | 25% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 50000 | Persona | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 499 | Entidad | 20 | 0 | 0% | 0% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 4255000 | 4255000 | 0 | 102804 | Metro cúbico | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 3250755 | 3277939 | 202262.1 | 15 | Hectárea | 0 | 0 | 0% | 0% | 6.17% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 95 | Hectárea | 10 | *8 | 80% | 0% | #DIV/0! | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 29300000 | 29300000 | 1095885.46
La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN. | [16 empty] | SEGUIMIENTO POA
*Las hectáreas serán reportadas en el mes de marzo dentro del Sistema de Gestión -SIGES- | [17 empty] | Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
|  |  |  | GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO | [13 empty] | Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
|  |  |  | FEBRERO | [13 empty] | Cumplimiento por debajo de 50%.
| Avance de Ejecución Mensual | [7 empty] | Porcentaje de ejecución
GRÁFICAS AVANCE FISICO
FEBRERO
| Avance de ejecución mensual | [7 empty] | Avance de ejecución mensual
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
¦

## Enero 2022
| NOTA: | INFORME A DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA, |  |  |  | Art. 3 y 4 Acdo Gtivo 540-2013
|  | REGISTRO SICOIN |  |  |  | Art. 17 y 48 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 19 Decreto 13-1013
|  | SECYT - LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  | Art. 8 y 17BIS Decreto 13-2013
Informe de Avance de Ejecución | [11 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Ejercicio Fiscal 2022 | [11 empty] | ENERO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable |  | Seguimiento Financiero |  |  | Seguimiento Fisico |  |  |  |  | % avance Fisico/anual | % avance Financiero | Observaciones
|  | No. Actividad | No Obra |  | Subproducto | Asignado | Vigente | Ejecutado | Meta física anual programada | Unidad de medida | Meta física mensual programada | Mensual Ejecutado | % Ejecutado / Programado
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 14202365 | 14395565 | 963510.23 | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 8.333% | 6.693% | Gasto de servicios y funcionamiento.
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 5891035 | 5829835 | 140848.4 | 5569759.8 | Metro cúbico | 288603 | 288603 | 100% | 5.182% | 2.416% | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a traves de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos | 2053710 | 2053710 | 98693.55 | 12 | Documento | 1 | 1 | 100% | 8.333% |  | Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago | Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | 1384000 | 1384000 | 117465.81 | 57500 | Metro cúbico | 1000 | 1005 | 100.5% | 1.748% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  |  |  | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | 5394800 | 5394800 | 118522.58 | 65 | Evento | 2 | 2 | 100% | 3.077% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3 |  | 003 | 000 | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | 670000 | 670000 | 32741.94 | 55000 | Persona | 0.1 | 313 | 313000% | 0.5691% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
|  | 003 | 000 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán | 404000 | 404000 | 25258.06 | 500 | Entidad | 8 | 15 | 187.5% | 3% |  | Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 600000 | 600000 | 0 | 120000 | Metro cúbico | 0.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[5 empty] | Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán | 656000 | 626000 | 37887.1 | 1467 | Metro cuadrado | 0.1 | 0 | 0 | 0% | 6.052% | No se realizó ejecución presupuestaria.
5 | Manejo de Áreas Forestales | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 2411318 | 2309318 | 153329.59 | 15 | Hectárea | 0.1 | 0 | 0 | 0% | 6.64% | Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
[5 empty] | Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | 725772 | 725772 | 1350 | 95 | Hectárea | 0.1 | 12 | 12000% | 12.63% | 0.186% | No se realizó ejecución presupuestaria.
[6 empty] | 34393000 | 34393000 | 1689607.26
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
La información financiera es consultada a la División Administrativa Financiera de AMSA | [13 empty] | Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO
ENERO
| Avance de Ejecución Mensual | [7 empty] | Porcentaje de ejecución
SEGUIMIENTO POA
Cumplimiento de 100% para arriba
Cumplimiento de 90% al 100%
Cumplimiento de 70% al 90%
Cumplimiento de 50% al 70%
Cumplimiento por debajo de 50%.
GRÁFICAS AVANCE FISICO
ENERO
| Avance de ejecución mensual | [7 empty] | Avance de ejecución mensual
¦

## METAS (hidden)
| Descripción de la meta registrada | Unidad de medida | Meta total anual | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | Proga. Cuatri. 1 | Ejec. Cuatri. 1 | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | Proga. Cuatri. 2 | Ejec. Cuatri. 2 | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | Proga. Cuatri. 3 | Ejec. Cuatri. 3 | EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR | Porcentaje Ejecutado / Programado | INFORMES SEGEPLAN
|  |  |  | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |  |  | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |  |  | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | [5 empty] | I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE
001 | Dirección y Coordinación | [35 empty] | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO
| Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0
| Dirección y coordinación | Documento | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0
| Planeamiento Urbano y ordenamiento Territorial | - | 791 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Hoja1 (hidden)
Actividad | Metas Físicas | Porcentaje de Ejecución | Actividad | Metas Físicas | Programado | Ejecutado
001 | Dirección y Coordinación | #REF! | 002 | Dirección y Coordinación | #REF! | #REF!
002 | Manejo de Desechos Líquidos | #REF! | 002 | Manejo de Desechos Líquidos | #REF! | #REF!
002 | Limpieza del Lago | #REF! | 002 | Limpieza del Lago | #REF! | #REF!
002 | Control Ambiental | #REF! | 003 | Control Ambiental | #REF! | #REF!
002 | Manejo de Desechos Sólidos | #REF! | 003 | Manejo de Desechos Sólios | #REF! | #REF!
004 | Educación Ambiental | #REF! | 004 | Educación Ambiental | #REF! | #REF!
002 | Reingeniería Industrial y Agroindustrial | #REF! | 004 | Ordenamiento Territorial | #REF! | #REF!
004 | Ordenamiento Territorial | #REF! | 005 | Forestal (Conservación de Suelos) | 15 | #REF!
005 | Forestal (Conservación de Suelos) | #REF! | 005 | Forestal (Reforestación) | #REF! | #REF!
005 | Forestal (Reforestación) | #REF!
Actividad
002 | Metas Físicas | Porcentaje de Ejecución
002 | Depuración de aguas residuales de la Cuenca del Lago de Amatitlán que ingresan a las plantas de tratamiento a cargo de la Institución en beneficio de la población guatemalteca | #REF!
002 | Control de emanación de gases, contaminación visual, agua, flora y fauna de la CLA e informar a la población sobre los resultados | #REF!
003 | Volumen de desechos sólidos tratados en vertedero en beneficio de la población aledaña a la cuenca del lago de Amatitlán | #REF!
003 | Población capacitada en temas ambientales, a través de talleres y otros eventos | #REF!
004 | Población sensibilizada sobre temas amtientales, a través de campañas de concientización | #REF!
004 | Contención y extracción de sólidos flotantes y plantas acuáticas del lago de Amatitlán para beneficiar a la población aledaña | #REF!
005 | Estabilización y retención de sedimentos beneficiando a las comunidades aledañas al cauce del río Villalobos | #REF!
005 | Reforestación y mantenimiento de áreas, en la cuenca del lago de amatitlán para beneficio de las comundades | #REF!
| Implementación y mantenimiento de prácticas de conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán. | #REF!