## CUATRIMESTRE III (hidden)
Informe de Avance de Ejecución Física
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico | [9 empty] | MODIFICACION PRESUPUESTARIA
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado Cuatrimestre I | Ejecutado Cuatrimestre II | Ejecutado Cuatrimestre III | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Saldo por ejecutar | DEBITO | CREDITO | DIFERENCIA
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33.33% | 8 | -340000 | 1667506 | 1327506
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33.33% | 8
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | 12 | Documento | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33.33% | 8
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 21742560 | Metro cúbico | 4656930 | 1176288 | 0 | 0 | 1176288 | 25.26% | 3480642 | -948687 | 7900 | -940787 | disminuir
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | 36500 | Metro cúbico | 53000 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | -104000 | 124919 | 20919 | incrementar
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán | 12 | Documento | 12 | 1008 | 0 | 0 | 1008 | 8400% | -996 | -164950 | 164950 | 0
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | 61 | Evento | 65 | 13 | 0 | 0 | 13 | 20% | 52 | 0 | 170394 | 170394 | hablar si quieren incrementar
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | 45000 | Persona | 30000 | 7682 | 0 | 0 | 7682 | 25.61% | 22318 | -46200 | 74500 | 28300 | disminuir
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán | 1000 | Entidad | 350 | 125 | 0 | 0 | 125 | 35.71% | 225 | -53500 | 40000 | -13500 | disminuir
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | 256300 | Metro cúbico | 124608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 124608
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 256300 | Metro cúbico | 124608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 124608 | -539982 | 0 | -539982 | hablar si quieren modificar
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán | 1 | Metro cuadrado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 |  |  | 0
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | 110 | Hectárea | 110 | 30 | 0 | 0 | 30 | 27.27% | 80
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 15 | Hectárea | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 66.67% | 5 | -27500 | 108650 | 81150
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | 95 | Hectárea | 95 | 30 | 0 | 0 | 30 | 31.58% | 65 | -134000 | 0 | -134000
[15 empty] | -2358819 | 2358819 | 0

## Diciembre (hidden)
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022 | [8 empty] | Diciembre
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado en el mes | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación | 12 | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación | 12 | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | 12 | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 21742560 | Metro cúbico |  |  | 1176288 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | 36500 | Metro cúbico |  |  | 6580 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán | 12 | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | 61 | Evento |  |  | 13 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | 45000 | Persona |  |  | 7682 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán | 1000 | Entidad |  |  | 125 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | 256300 | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 256300 | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán | 1 | Metro cuadrado |  |  | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | 110 | Hectárea |  |  | 49 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 15 | Hectárea |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | 95 | Hectárea |  |  | 39 | #DIV/0! | #DIV/0!
4656931

## Noviembre (hidden)
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022 | [8 empty] | Noviembre
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado en el mes | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución |  | Metro cúbico |  |  | 1176288 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  |  | 6580 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Evento |  |  | 13 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  | Persona |  |  | 7682 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Entidad |  |  | 125 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control |  | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  | Metro cuadrado |  |  | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos |  | Hectárea |  |  | 49 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  |  | 39 | #DIV/0! | #DIV/0!
*En el sistema de gestión SIGES, en el mes de noviembre se registró el remanente del mes anterior, reportando lo siguiente:
| Producto / Subproducto |  |  |  |  | Unidad de medida | Reportado mes de octubre | Remanente para noviembre | Reportado mes de noviembre | Reportado en el sistema
| 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  |  | Metro cúbico | 5355 | 5355 | 4614 | 9969
| 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán |  |  |  |  | Metro cúbico | 10000 | 10000 | 21184 | 31184
| 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control |  |  |  |  | Metro cúbico | 10000 | 10000 | 21184 | 31184

## Octubre (hidden)
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022 | [8 empty] | Octubre
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado Octubre | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución |  | Metro cúbico |  |  | 1176288 | #DIV/0! | #DIV/0! | sistema | poa | disponible POA | Disponible sistema | Diferencia poa sistema | Modifiicación POA | TOTAL POA MODIFICADO
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  |  | 6580 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | -6580 | -6580 | 0 | 10000 | 10000
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Evento |  |  | 13 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  | Persona |  |  | 7682 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Entidad |  |  | 125 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | sistema | poa | disponible POA | Disponible sistema | Diferencia poa sistema
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control |  | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 256300 | 0 | 0 | 256300 | 256300
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  | Metro cuadrado |  |  | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos |  | Hectárea |  |  | 49 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 100000 | 9720
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  |  | 39 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 19100 | mayo
[15 empty] | 23710 | junio

## Septiembre (hidden)
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022 | [8 empty] | Septiembre
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado Septiembre | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución |  | Metro cúbico |  |  | 1176288 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  |  | 6580 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Evento |  |  | 13 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  | Persona |  |  | 7682 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Entidad |  |  | 125 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control |  | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  | Metro cuadrado |  |  | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos |  | Hectárea |  |  | 49 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  |  | 39 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Junio (hidden)
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022 | [8 empty] | JUNIO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado JUNIO | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución |  | Metro cúbico |  |  | 1176288 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  |  | 6580 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Evento |  |  | 13 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  | Persona |  |  | 7682 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Entidad |  |  | 125 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control |  | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  | Metro cuadrado |  |  | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos |  | Hectárea |  |  | 49 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  |  | 39 | #DIV/0! | #DIV/0!

## CUATRIMESTRE II (hidden)
Informe de Avance de Ejecución Física
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico | [8 empty] | MODIFICACION PRESUPUESTARIA
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado Cuatrimestre I | Ejecutado Cuatrimestre II | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Saldo por ejecutar | DEBITO | CREDITO | DIFERENCIA
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación |  |  |  | 4 | 0 | 4 | #DIV/0! | -4 | -340000 | 1667506 | 1327506
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación |  |  |  | 4 | 0 | 4 | #DIV/0! | -4
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos |  |  |  | 4 | 0 | 4 | #DIV/0! | -4
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución |  |  |  | 1176288 | 0 | 1176288 | #DIV/0! | -1176288 | -948687 | 7900 | -940787 | disminuir
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | -104000 | 124919 | 20919 | incrementar
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  |  |  | 1008 | 0 | 1008 | #DIV/0! | -1008 | -164950 | 164950 | 0
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 13 | 0 | 13 | #DIV/0! | -13 | 0 | 170394 | 170394 | hablar si quieren incrementar
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  |  |  | 7682 | 0 | 7682 | #DIV/0! | -7682 | -46200 | 74500 | 28300 | disminuir
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 125 | 0 | 125 | #DIV/0! | -125 | -53500 | 40000 | -13500 | disminuir
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | -539982 | 0 | -539982 | hablar si quieren modificar
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos |  |  |  | 30 | 0 | 30 | #DIV/0! | -30
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 10 | 0 | 10 | #DIV/0! | -10 | -27500 | 108650 | 81150
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  |  |  | 30 | 0 | 30 | #DIV/0! | -30 | -134000 | 0 | -134000
[14 empty] | -2358819 | 2358819 | 0

## Agosto (hidden)
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022 | [8 empty] | AGOSTO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado AGOSTO | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución |  | Metro cúbico |  |  | 1176288 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  |  | 6580 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Evento |  |  | 13 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  | Persona |  |  | 7682 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Entidad |  |  | 125 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control |  | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  | Metro cuadrado |  |  | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos |  | Hectárea |  |  | 49 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  |  | 39 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Julio (hidden)
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022 | [8 empty] | JULIO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado JULIO | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución |  | Metro cúbico |  |  | 1176288 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  |  | 6580 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Evento |  |  | 13 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  | Persona |  |  | 7682 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Entidad |  |  | 125 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control |  | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  | Metro cuadrado |  |  | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos |  | Hectárea |  |  | 49 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  |  | 39 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Mayo (hidden)
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022 | [8 empty] | MAYO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado MAYO | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución |  | Metro cúbico |  |  | 1176288 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  |  | 6580 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  | Documento |  |  | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Evento |  |  | 13 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  | Persona |  |  | 7682 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Entidad |  |  | 125 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control |  | Metro cúbico |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  | Metro cuadrado |  |  | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos |  | Hectárea |  |  | 49 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  |  | 39 | #DIV/0! | #DIV/0!

## CUATRIMESTRE I (hidden)
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado ABRIL | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Saldo por ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación |  | Documento |  | 3 | 4 | #DIV/0! | -4
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación |  | Documento |  | 3 | 4 | #DIV/0! | -4
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos |  | Documento |  | 1 | 4 | #DIV/0! | -4
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución |  | Metro cúbico |  | 893808 | 1176288 | #DIV/0! | -1176288
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  | 1884 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán |  | Documento |  | 1 | 1008 | #DIV/0! | -1008
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Evento |  | 1 | 13 | #DIV/0! | -13
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal |  | Persona |  | 0 | 7682 | #DIV/0! | -7682
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Entidad |  | 0 | 125 | #DIV/0! | -125
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán |  | Metro cúbico |  | 506 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control |  | Metro cúbico |  | 506 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán |  | Metro cuadrado |  | 0 | 0 | 0% | 0
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos |  | Hectárea |  | 9 | 30 | #DIV/0! | -30
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  | 0 | 10 | #DIV/0! | -10
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán |  | Hectárea |  | 9 | 30 | #DIV/0! | -30

## PROGRAMACION 2 (hidden)
PROGRAMACIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE
Seguimiento al Plan Operativo Anual
POA 2022
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta anual programada | Unidad de medida | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL PROGRAMADO | SALDO POR EJECUTAR
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 002 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | 12 | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 5569759.8 | Metro cúbico | 321560 | 316984.32 | 322710.88 | 298926.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260181.92 | 4309577.88
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | 57500 | Metro cúbico | 4200 | 11500 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 | 27800
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a traves de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos | 12 | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | 65 | Evento | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 37
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | 55000 | Persona | Mayo: 0; Junio: 0; Julio: 0; Agosto: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán | 500 | Entidad | Mayo: 0; Junio: 0; Julio: 0; Agosto: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 004 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | 120000 | Metro cúbico | Mayo: 0; Junio: 0; Julio: 0; Agosto: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 120000 | Metro cúbico | Mayo: 0; Junio: 0; Julio: 0; Agosto: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán | 1467 | Metro cuadrado | Mayo: 0; Junio: 0; Julio: 0; Agosto: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 005 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | 110 | Hectárea | Mayo: 0; Junio: 0; Julio: 0; Agosto: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 15 | Hectárea | Mayo: 0; Junio: 0; Julio: 0; Agosto: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | 95 | Hectárea | Mayo: 0; Junio: 0; Julio: 0; Agosto: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95

## Abril
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022 | [8 empty] | ABRIL
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado ABRIL | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación | 12 | Documento |  | 3 | 4 | 33.33% | 66.67%
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación | 12 | Documento |  | 3 | 4 | 33.33% | 66.67%
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | 12 | Documento |  | 1 | 4 | 33.33% | 66.67%
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 5569759.8 | Metro cúbico |  | 290909 | 1176288 | 21.12% | 78.88%
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | 57500 | Metro cúbico |  | 2405 | 6580 | 11.44% | 88.56%
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a traves de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos | 12 | Documento |  | 1 | 4 | 33.33% | 66.67%
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | 65 | Evento |  | 3 | 13 | 20% | 80%
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | 55000 | Persona |  | 3732 | 7682 | 13.97% | 86.03%
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán | 500 | Entidad |  | 47 | 125 | 25% | 75%
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | 120000 | Metro cúbico |  | 0 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 120000 | Metro cúbico |  | 0 | 0 | 0% | 100%
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán | 1467 | Metro cuadrado |  | 0 | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | 110 | Hectárea |  | 3 | 49 | 44.55% | 55.45%
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 15 | Hectárea |  | 0 | 10 | 66.67% | 33.33%
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | 95 | Hectárea |  | 3 | 39 | 41.05% | 58.95%

## Marzo (hidden)
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022 | [8 empty] | MARZO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado MARZO | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación | 12 | Documento |  | 0 | 1 | 8.333% | 91.67%
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación | 12 | Documento |  | 0 | 1 | 8.333% | 91.67%
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | 12 | Documento |  | 1 | 3 | 25% | 75%
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 5569759.8 | Metro cúbico |  | 311602 | 885379 | 15.9% | 84.1%
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | 57500 | Metro cúbico |  | 1337 | 4175 | 7.261% | 92.74%
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a traves de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos | 12 | Documento |  | 1 | 3 | 25% | 75%
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | 65 | Evento |  | 4 | 10 | 15.38% | 84.62%
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | 55000 | Persona |  | 3012 | 3950 | 7.182% | 92.82%
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán | 500 | Entidad |  | 43 | 78 | 15.6% | 84.4%
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | 120000 | Metro cúbico |  | 0 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 120000 | Metro cúbico |  | 0 | 0 | 0% | 100%
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán | 1467 | Metro cuadrado |  |  | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | 110 | Hectárea |  | 10 | 46 | 41.82% | 58.18%
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 15 | Hectárea |  | 10 | 10 | 66.67% | 33.33%
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | 95 | Hectárea |  | 0 | 36 | 37.89% | 62.11%

## Febrero (hidden)
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
FEBRERO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado FEBRERO | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación | 12 | Documento |  | 0 | 1 | 8.333% | 91.67%
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación | 12 | Documento |  | 0 | 1 | 8.333% | 91.67%
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | 12 | Documento |  | 1 | 2 | 16.67% | 83.33%
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 5569759.8 | Metro cúbico |  | 285174 | 573777 | 10.3% | 89.7%
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | 57500 | Metro cúbico |  | 1833 | 2838 | 4.936% | 95.06%
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a traves de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos | 12 | Documento |  | 1 | 2 | 16.67% | 83.33%
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | 65 | Evento |  | 4 | 6 | 9.231% | 90.77%
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | 55000 | Persona |  | 625 | 938 | 1.705% | 98.29%
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán | 500 | Entidad |  | 20 | 35 | 7% | 93%
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | 120000 | Metro cúbico |  | 0 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 120000 | Metro cúbico |  | 0 | 0 | 0% | 100%
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán | 1467 | Metro cuadrado |  | 0 | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | 110 | Hectárea |  | 24 | 36 | 32.73% | 67.27%
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 15 | Hectárea |  | 0 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | 95 | Hectárea |  | 24 | 36 | 37.89% | 62.11%

## Enero (hidden)
Informe de Avance de Ejecución Física | [8 empty] | Reporte correspondiente al mes de:
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022 | [8 empty] | ENERO
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta física programada | Unidad de medida | Vigente | Ejecutado ENERO | Ejecutado Acumulado | Porcentaje de Avance | Porcentaje por Ejecutar
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación | 12 | Documento |  | 1 | 1 | 8.333% | 91.67%
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación | 12 | Documento |  | 1 | 1 | 8.333% | 91.67%
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | 12 | Documento |  | 1 | 1 | 8.333% | 91.67%
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 5569759.8 | Metro cúbico |  | 288603 | 288603 | 5.182% | 94.82%
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | 57500 | Metro cúbico |  | 1005 | 1005 | 1.748% | 98.25%
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán | 12 | Documento |  | 1 | 1 | 8.333% | 91.67%
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | 65 | Evento |  | 2 | 2 | 3.077% | 96.92%
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | 55000 | Persona |  | 313 | 313 | 0.5691% | 99.43%
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán | 500 | Entidad |  | 15 | 15 | 3% | 97%
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | 120000 | Metro cúbico |  | 0 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 120000 | Metro cúbico |  | 0 | 0 | 0% | 100%
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán | 1467 | Metro cuadrado |  | 0 | 0 | 0% | 100%
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | 110 | Hectárea |  | 12 | 12 | 10.91% | 89.09%
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 15 | Hectárea |  | 0 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | 95 | Hectárea |  | 12 | 12 | 12.63% | 87.37%

## MENSUAL (hidden)
Informe de Avance de Ejecución Física
Seguimiento al Plan Operativo Anual
POA 2022
No. | Nombre Actividad Estructura Programática | Estructura Programática |  | División Responsable | Seguimiento Físico
|  | No. Actividad | No. Obra |  | Descripción de la Meta | Meta anual programada | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR
1 | Dirección y Coordinación | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 001 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
|  | 001 | 000 | Dirección Ejecutiva | 002 Dirección y Coordinación | 12 | Documento | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
2 | Control de la Calidad del Agua | 002 | 000 | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 002 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos | 12 | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
|  |  |  | Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos | 002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución | 5569759.8 | Metro cúbico | 288603 | 285174 | 311602 | 290909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176288 | 4393471.8
|  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán | 003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | 57500 | Metro cúbico | 1005 | 1833 | 1337 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6580 | 50920
|  |  |  | Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos | 005 Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a traves de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos | 12 | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
|  |  | 000 | Recolección y tratamiento de desechos sólidos | 006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | 65 | Evento | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52
|  |  |  | Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico | 009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal | 55000 | Persona | 313 | 625 | 3012 | 3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7682 | 47318
|  |  | 000 | Reingenieria Industrial y Agroindustrial | 010 Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán | 500 | Entidad | 15 | 20 | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 375
4 | Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación | 004 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 004 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán | 120000 | Metro cúbico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
[5 empty] | 002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control | 120000 | Metro cúbico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
|  |  | 000 |  | 003 Estabilización del cauce del rio Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán | 1467 | Metro cuadrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467
5 | Conservación y reforestación de suelo y agua | 005 | 000 | Forestal y Conservación de suelos | 005 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | 110 | Hectárea | 12 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 61
[5 empty] | 003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | 15 | Hectárea | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5
[5 empty] | 009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | 95 | Hectárea | 12 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 56